## Sheet1
Time Period | BCWS | ACWP | BCWP | SV | CV | CPI | SPI
Month 1 | 3000 | 4000 | 3500 | 500 | -500 | 0.875 | 1.1667
Month 2 | 10000 | 12000 | 11500 | 1500 | -500 | 0.95833 | 1.15
Month 3 | 18000 | 18000 | 18500 | 500 | 500 | 1.0278 | 1.0278
Month 4 | 28000 | 29000 | 30000 | 2000 | 1000 | 1.0345 | 1.0714
Month 5 | 41000 | 42500 | 42000 | 1000 | -500 | 0.98824 | 1.0244
Month 6 | 58000 | 57500 | 58000 | 0 | 500 | 1.0087 | 1
Month 7 | 78000 | 80500 | 81600 | 3600 | 1100 | 1.0137 | 1.0462
Month 8 | 86700 | 88500 | 88500 | 1800 | 0 | 1 | 1.0208
Total | 322700 | 332000 | 333600 | 10900 | 1600 | 7.9062 | 8.5072
| Graph 1 | Comparision between planned work, earned work and actual work
| Graph2 | This graph indicates cost is exceeded than expected in the beginning
| Graph3 | This graph indicates tasks are completed ahead of schedule and project completed on time